# РЕШЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

- Реестровый номер процедуры: 11-0105310-115-2022

- В целях обеспечения закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ЦЛ-2з, ЦЛ-5з Западно-Полуденного нмр» считаем целесообразным осуществить неконкурентную закупку у ООО «Н-Трайд», ИНН 8603124402 в связи с обрушением опоры ВЛ-36 кВ по основанию <указать основание для проведения неконкурентной закупки> дать ссылки на дополнительные обосновывающие документы при их наличии: (Приложение № 5).

1.1.        В результате неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер с усилением при порывах свыше 30м/с) в районе Западно-Полуденного нефтяного месторождения 31.03.2022 произошло обрушение опоры ВЛ-35кВ с разрушением нижнего пояса металлоконструкций и элементов фундамента, что привело к остановке фонда добычи и переработки нефти, отключению питания объектов инфраструктуры на Западно-Полуденном месторождении. Срок остановки добывающего фонда составил 12 часов с потерями нефти в объеме 125,5 тн, что в денежном выражении составляет ориентировочно 7,12 млн.руб. без учета НДС. Для восстановления подачи питания на объекты добычи и инфраструктуры Западно-Полуденного месторождения смонтирована временная опора (схема электроснабжения-ремонтная), что является фактором снижения категории надежности электроснабжения (3 категория).

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей добывающего фонда Западно-Полуденного н.м.р. (2 категория) в соответствии с требованиями ПУЭ необходимо в кратчайшие сроки провести работы по замене вышедшей из строя опоры ВЛ-35кВ. В случае выхода из строя временной схемы электроснабжения, работы по восстановлению ориентировочно могут составить более 24 часов (отсутствие в обменном фонде необходимых материалов, а также труднодоступность участка производства работ по причине ожидаемого закрытия ледовой переправы через р.Обь), риски потерь нефти ориентировочно могут составить 251 тн, в денежном эквиваленте 14,24 млн.руб. без учета НДС.

Упавшая опора непригодна к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене. В настоящее время в ООО «Энергонефть Томск» заключен единственный договор на капитальный ремонт линий электропередач с ООО «Н-Трайд», привлечение которого планируется для выполнения работ по замене вышедшей из строя опоры. Отмечаем, что ООО «Н-Трайд» имеет необходимый опыт, квалифицированный персонал и строительную технику, расположенную в регионе производства работ (отсутствует необходимость преодоления ледовой переправы для перебазировки на место производства работ). Привлечение других контрагентов нецелесообразно ввиду необходимости допуска персонала, перебазировки техники в регион производства работ (ожидаемое закрытие ледовой переправы- вторая декада апреля на неопределенный срок).

1.2. Риски – повторное отключение электроснабжения Западно-Полуденного нефтяного месторождения, что приведет к остановке фонда и существенным потерям добычи нефти.

- Во исполнение п.1 настоящего Решения считаем целесообразным утвердить в установленном порядке неконкурентную закупку на следующих условиях:

| Наименование условия | Показатель |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «Энергонефть Томск» |
| - Стоимость работ по договорному документу | 3 826 229,85 руб. без учета НДС - 4 591 475,82 руб. с учетом НДС |
| - Сроки выполнения работ | - с 18.04.2022 по 23.05.2022 |
| - Объем выполнения работ | - 1 уе. |
| - Порядок оплаты | - Платежи за выполненные работы производятся Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты, указанной в счете-фактуре |
| - Условия оплаты | - За фактически оказанные услуги, в соответствии с условиями договора. |
| - Применение опциона | - +/- 30% от количества работ присужденного участнику закупки. Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) количество выполненных работ без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цены за единицу работ. |
| - Для информации: |  |
| - Инициатор | - Отдел планирования и организации капитального ремонта, Производственно-технического управления |
| - Начальная (максимальная) цена закупки | 3 826 229,85 руб. без учета НДС - 4 591 475,82 руб. с учетом НДС |
| - Источник и лимит финансирования | БП 2022 г. ст. 2.2.5.3. КР Электрооборудования (Справка о финансировании – Приложение № 6) |

- Настоящим подтверждаем, что вопрос о согласовании возможности неконкурентной закупки не выносится на рассмотрение по факту начала выполнения работ и/или их оплаты, а условия, описанные в настоящем решении, не применимы к событиям, произошедшим до его утверждения.

- По результатам процедуры планируется заключение Договора

Приложения:

- Выкопировка из ГПЗ.

- Расчет НМЦ.

- Коммерческое предложение ООО «Н-Трайд».

- Анализ отклонения стоимости.

- Пояснительная записка.

- Справка финансирования.

- Договор.

- Согласие ООО «Н-Трайд»

Согласовано:

| Генеральный директор ООО «Энергонефть Томск» |  |  |  |  | Мажурин В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность полностью) |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «Энергонефть Томск» |  |  |  |  | Горшенин С.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ( должность полностью)                                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О)

| Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергонефть Томск» |  |  |  |  | Игнатенко С.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ( должность полностью)                                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О)

| Заместитель генерального директора по обеспечению производства ООО «Энергонефть Томск» |  |  |  |  | Горшенин И.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ( должность полностью)                                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О)

Утверждающие определяются в соответствии с Матрицей Организаторов и ответственности, согласованной ЦОУЗ и утвержденной Руководителем Блока/ СППП, в принятии решения о закупке в обязательном порядке участвуют представители Подразделения корпоративной защиты и Блока экономики и финансов