## факт 2018
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам после проведения капитального ремонта за 2018 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
1 | мероприятие. | 1 | Замена опор, изоляции, перетяжка проводов | ВЛ-6кВ Ф. В-4 Вахского нмр | выполнено 100%
2 | мероприятие. | 1 | Замена опор, изоляции, перетяжка проводов | ВЛ-6кВ Ф. Б1-9 Вахского нмр | выполнено 100%
3 | мероприятие. | 1 | Замена опор и свайных оснований | ВЛ-6кВ ф.ЧР-7, ЧР-9, ЧР-10, ЧР-14 | Не выполнено. Взамен выполнен кап.ремонт участка ВЛ-6 кВ ф.Б1-9, В-4 Вахского нмр
4 | мероприятие. | 1 | Замена свайного основания опоры №50 | ВЛ-110 кВ С-92-ч/ЦЛ-3 Южно-Черемшанского нмр | выполнено 100%
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей